## Sheet1
Name of Task | Duration | Start Date | End Date
Planning and Requirement | 5 | 2023-12-05 | 2023-12-10
Gathering Data | 1 | 2023-12-11 | 2023-12-12
Requirement Analysis | 1 | 2023-12-13 | 2023-12-14
Risk analysis | 1 | 2023-12-15 | 2023-12-16
Selection Tools | 1 | 2023-12-17 | 2023-12-18
Progress Evaluation | 1 | 2023-12-19 | 2023-12-20
Defining Requirements | 5 | 2023-12-21 | 2023-12-26
Site Visit | 1 | 2023-12-27 | 2023-12-28
Fact gathering | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-30
Feasbility Study | 1 | 2023-12-31 | 2024-01-01
Doubts | 1 | 2024-01-02 | 2024-01-03
Desigining Software | 1 | 2024-01-04 | 2024-01-05
ER-diagrams | 1 | 2024-01-06 | 2024-01-07
DFD | 1 | 2024-01-08 | 2024-01-09
UML | 1 | 2024-01-10 | 2024-01-11
Prototyping | 3 | 2024-01-12 | 2024-01-15
Design Justification | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-17
Developing the Project | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-19
Desigining Interface | 4 | 2024-01-20 | 2024-01-24
Embedding My SQL | 2 | 2024-01-25 | 2024-01-27
Doubts | 2 | 2024-01-28 | 2024-01-30
Final Assembly | 1 | 2024-01-31 | 2024-02-01
Testing | 1 | 2024-02-02 | 2024-02-03
Debugging and Testing | 1 | 2024-02-04 | 2024-02-05
Test Run | 1 | 2024-02-06 | 2024-02-07
Deployment | 1 | 2024-02-08 | 2024-02-09
Finalising Documentation | 1 | 2024-02-10 | 2024-02-11